# Tidplan (uppdaterad: 10 september 2024) 
Standardprojekt

# SIS/TS 29003 ”Mätning av sociala och miljömässiga effekter – Estimering av orsakssamband” [inväntar utsedd ansvarig - vilande]

# SIS/TS 29004 ”Mätning av sociala och miljömässiga effekter – Förändringsteori”

| September 2024 | Undergrupper utvecklar utkast och koordinerar med AG2. Teknisk godkännande hanteras av SIS projektledning |
| --- | --- |
| September/oktober 2024 | Ny ansvarig för undergrupp “estimering av orsakssamband” utses |
| September – Oktober 2024 | Undergrupper fortsätter med att utveckla respektive utkast och koordinerar med AG2 |
| November | En TK-kommentarsrunda på tre veckor öppnas upp där alla TK-deltagare har möjlighet att komma med synpunkter på utkasten. Kommentarerna sammanställs och skickas till AG2 (+undergrupper) för hantering |
| November 2024 – Januari 2025 | AG 2 (+undergrupper) bearbetar synpunkterna från TK:n och förädlar utkasten ytterligare |
| Början av februari | En till TK-kommentarsrunda på tre veckor. |
| Mars – april | AG 2 (+undergrupper) bearbetar synpunkterna från TK:n och förädlar utkasten ytterligare. |
| April | Utkasten skickas till SIS granskning inför slutgranskning & hantering av återkoppling av AG2 eller sammankallandegrupp. |
| Mitten av maj | Publicering av dokumenten |